PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 6]

| Họ và tên | Nguyễn Hoàng Văn | Mã sinh viên | B25DTCN265 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT5 | Mã đề | 06 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De01.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chăm sóc vườn | Tạo và phân công phiếu công việc | US-01 | Là kỹ sư nông nghiệp, tôi muốn tạo và phân công phiếu công việc chăm sóc, để công nhân biết chính xác nhiệm vụ cần làm |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi phân bón vượt định mức | US-02 | Là quản lý nông trại, tôi muốn hệ thống cảnh báo khi lượng phân bón sử dụng vượt định mức, để kịp thời điều chỉnh tránh lãng phí |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Nhỏ | Story này gộp 3 chức năng lớn nên khối lượng công việc quá lớn, khó hoàn thành trong 1 Sprint |
| Dễ ước lượng | Vì story chứa nhiều chức năng độc lập đan xen nhau, team rất khó để ước lượng chính xác nỗ lực và thời gian hoàn thành |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là công nhân, tôi muốn xem phiếu công việc được phân công cho mình, để biết nhiệm vụ cần thực hiện |
| US-X2 | Là công nhân, tôi muốn xem điểm đánh giá tự động sau khi hoàn thành công việc, để biết hiệu quả làm việc của mình |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must Have | MVP tập trung vào quy trình cơ bản tạo và phân công phiếu công việc, nên đây là tính năng bắt buộc phải có để hệ thống vận hành được |
| US-02 | Won't Have | MVP hiện tại tập trung vào phân công phiếu và giám sát độ ẩm. Tính năng cảnh báo chưa thực sự khẩn cấp trong giai đoạn này và có thể phát triển sau |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Công nhân A đã đăng nhập thành công và có phiếu công việc CV-003 hợp lệ | A nhấn mở phiếu công việc CV-003 | Hệ thống hiển thị đầy đủ chi tiết thông tin của phiếu công việc CV-003 |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| ☐ (2a) Không thuộc quyền ☐ (2b) Đã bị huỷ | Hệ thống hiển thị trạng thái đã huỷ và không hiển thị nút nhận việc |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD | DoD | AC | AC |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

AC áp dụng riêng cho từng User Story cụ thể để xác nhận Story đó đáp ứng đúng yêu cầu nghiệp vụ, trong khi DoD áp dụng chung cho toàn bộ các User Story/phần tăng trưởng trong Sprint để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng chung của cả dự án

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Cần thiết kế giao diện form và xử lý logic lưu trữ, phân công trong CSDL ở mức độ phức tạp trung bình |
| US-02 | 8 | Phức tạp hơn do cần xử lý logic tính toán ngầm, so sánh với định mức và cơ chế tự động trigger gửi cảnh báo |

Planning Poker (thẻ 1, 3, 3, 8): đội nên làm gì tiếp theo?

Đội nên yêu cầu thành viên đánh thẻ thấp nhất 1 và cao nhất 8 giải thích lý do cho ước lượng của mình. Sau khi thảo luận để làm rõ sự khác biệt, cả đội sẽ tiến hành vote lại cho đến khi đạt được sự đồng thuận chung

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (26 + 24 + 25) / 3 = 25 SP |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | - Capacity lý tưởng: 4 người x 10 ngày = 40 [người-ngày] - Capacity Sprint 4 [1 người nghỉ 8 ngày]: 40 - 8 = 32 [người-ngày] - SP cam kết dự kiến: [32 / 40] x 25 SP = 20 SP |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | Chọn các mã ưu tiên cao: B1, B2, B3, B4 Tổng SP = 3 + 5 + 5 + 5 = 18 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Hoàn thiện các tính năng cốt lõi trên ứng dụng để công nhân có thể đăng nhập, nhận thông báo, xem chi tiết công việc và ghi nhận lượng phân bón sử dụng |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế giao diện (UI/UX) cho màn hình chi tiết phiếu công việc. | UI/UX | 3 |
| Viết API lấy dữ liệu chi tiết phiếu công việc từ Database hiển thị lên App. | Development | 6 |
| Viết test case và thực hiện kiểm thử tính năng xem chi tiết phiếu. | Testing | 2 |
| Tổng giờ công |  | 11 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận |  |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro |  |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?